## INFORMATIONS GENERALES
| OBJET : DESCRIPTION DES PRESTATIONS | MAITRE D'OUVRAGE / AUTORITE CONTRACTANTE | AGENT DE SUIVI | NUMERO DE MARCHE | DATE D'APPROBATION | LIGNE BUDGETAIRE | PART (SOURCE DE FINANCEMENT) | DOTATION 2017 | MONTANT DU MARCHE HTVA | MONTANT DU MARCHE TTC | MONTANT TOTAL DU MARCHE TTC (Marché de base + Avenant) | OBSERVATIONS
T 01 | TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE REHABILITATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DU CARREFOUR DE L'INDENIE (LOT 1) | MIE / PABC | M. Yédé | 2014-0-2-0235/02-21 |  | 712 9501 78 2347 : Réseau d'Assainissement | TRESOR (CI) Projet PRICI |  | 2678543832 | 3160681721.76 | 3160681721.76 | Les attachements sont sans incidence financière
| AVENANT N0 1: CHANGEMENT DE LA SOURCE DE FINANCEMENT |  |  | 2014-1-2-0235/02-21 |  |  | TRESOR (CI) Projet PABC |  | 0 | 0
| AVENANT N0 2: Paiement direct à l'entreprise ESPINA OBRAS HYDRAULICAS S.A pour la conception, la fourniture et la pose de grille fixe à la passerelle du Bassin de l'Indenié | [7 empty] | 0 | 0
T 02 | REALISATION DES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY | MIE / PABC | M. Yédé | 2015-0-2-3443/02-21 |  | 712 9501 78 2347 : Réseau d'Assainissement | TRESOR | 30177260822 | 11001999701 | 11001999701 | 11001999701 | Les attachements sont sans incidence financière
| AVENANT N0 1: CHANGEMENT DU NUMERO DE COMPTE BANCAIRE |  |  | 2015-1-2-3443/02-21 |  |  |  |  | 0
| AVENANT N0 2: CHANGEMENT DE LA SOURCE DE FINANCEMENT |  |  | 2015-2-2-3443/02-21 |  |  |  |  | 0
T 03 | TRAVAUX DE DEVASAGE DU BASSIN DE LA MARINA ET DU CHENAL DE LA BAIE DE COCODY | MIE/PABC | YEDE | 2017-0-2-0049/02-21 | 2017-04-14 | 712 9501 78 2347 : Réseau d'Assainissement | TRESOR (CI) | 30177260822 | 2237200000 | 2639896000 | 2639896000
| AVENANT N0 1: |  |  | NEANT
T 04 | REALISATION DES TRAVAUX DE LA DEUXIEME PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY | MIE / PABC | M. Yédé | 2017-0-2-0112/02-21 | 2017-05-10 | 712 9501 78 2347 : Réseau d'Assainissement | TRESOR (CI) | 30177260822 | 32978551331 | 38914690570.58 | 38914690570.58 | 0
| AVENANT N0 1: |  |  | NEANT | [5 empty] | 0
| AVENANT N0 2: |  |  | NEANT | [5 empty] | 0
T … | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| AVENANT N0 1: | [8 empty] | 0
| AVENANT N0 2: | [8 empty] | 0

## PHASE PREPARATOIRE
| OBJET : DESCRIPTION DES PRESTATIONS | ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE | MODE DE PASSATION | DATE D'APPROBATION | LETTRE DE MARCHE | NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION | DATE DE DEMARRAGE | DELAI DE REALISATION PREVISIONNEL | CAUTIONNEMENT DEFINITIF EN F CFA (5%) | AVANCE DE DEMARRAGE (15%) | RETENUE DE GARANTIE | DATE DE FIN PREVISIONNELLE | EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016 |  | OBSERVATIONS
[13 empty] | MONTANT | POURCENTAGE
T01 | TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE REHABILITATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DU CARREFOUR DE L'INDENIE (LOT 1) | SOCIETE FADOUL TRAVAUX CÔTE D'IVOIRE | AOO N0 14/40421 ouvert le 03/09/13 et jugé 25/10/13 | 2014-10-27 | PRICI/KYL/KJ/02498/12/2013 |  |  | 8 MOIS | 133927192 | 401781575
| AVENANT N0 1: CHANGEMENT DE LA SOURCE DE FINANCEMENT |  |  | 2017-04-14 | AUTORISE PAR LETTRE N0 4622/2016/MPMBPE/DGBF/DMP/42
AVENANT N0 2: Paiement direct à l'entreprise ESPINA OBRAS HYDRAULICAS S.A pour la conception, la fourniture et la pose de grille fixe à la passerelle du Bassin de l'Indenié
T02
| REALISATION DES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY | SGTM-CI (GROUPEMENT SGTM-CI/ENSBTP) | Appel d'Offres restreint N°RT86/2015 du 01/10/15 | 2016-01-15 | PRICI/DP/BYD/aj 7161-/12/2015 du 31/12/2015 | PRICI/DP/bko 7030-/12/2015 du 29/12/2015 | 2016-02-01 | 09 mois | 550099985 | 3300599910 | 550099985 | 2016-10-30 | 6267288328 | 57% | Le montant exécuté en fin Décembre 2016 inclus le paiement de l'avance de démarrage,
| AVENANT N0 1: CHANGEMENT DU NUMERO DE COMPTE BANCAIRE | [5 empty] | NEANT
| AVENANT N0 2: CHANGEMENT DE LA SOURCE DE FINANCEMENT | [5 empty] | NEANT
T03
| TRAVAUX DE DEVASAGE DU BASSIN DE LA MARINA ET DU CHENAL DE LA BAIE DE COCODY | ENTREPRISE ROUTE ET BATIMENT (ERB) | Appel d'Offres Ouvert N°17/4976GAG du 14/03/17 | 2017-04-14 | PABC/DP/BKO/jm/0100.003/2017 | 2017-04-24 | 2017-03-08 | 180 JOURS (06 mois) | 131994800 | 395984400 | 131994800 | 0 | NEANT
| AVENANT |  |  |  |  | NEANT
T04
| REALISATION DES TRAVAUX DE LA DEUXIEME PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY | Appel d'Offre Restreint N°17/3278AOR DU 19/04/17 | 2017-05-10 | PABC/DP/BKO/yfa/………/2017 DU 02/05/2017 | 2017-05-11 | 06 MOIS | 2017-11-30 | 06 mois | 1648927567 | 3297855133 | 1648927567 | 2017-11-30 | NEANT
| AVENANT |  |  |  | NEANT
| AVENANT |  |  |  | NEANT
T…
[8 empty] | 0 | 0 | 0
AVENANT
AVENANT

## PHASE D'EXECUTION
| OBJET : DESCRIPTION DES PRESTATIONS | OBJECTIFS DU MARCHE | TITULAIRE DU MARCHE | MONTANT TOTAL TTC DU MARCHE (montant de base + Avenant) |  | N° DECOMPTE | DATE | ACOMPTE HTVA | RETENUES |  |  | FACTURATION ( NET HTVA) | FACTURATION ( NET TTC) | PAIEMENT PART ETAT | PAIEMENT PART BAILLEUR | RESTE A PAYER SUR MONTANT TOTAL DU MARCHE | OBSERVATIONS
[9 empty] | D'AVANCE | DE GARANTIE | DE PENALITES
T01 | TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE REHABILITATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DU CARREFOUR DE L'INDENIE (LOT 1) | - Construction et équipement d’une station de pompage (un local pompe et un local broyeur), - Construction de clôture, - Aménagement de la cours de la station - Aménagement de la voie CIE et de la rue des Canebières, - Pose de caniveau, - Construction d’un canal trapézoïdal, - Réhabilitation de 18 m de dégrilleur endommagé, - Réduction de source d’ensablement, - Amélioration pour le fonctionnement, l’exploitation et la sécurité des bassins tampons, - Consolidation ouvrage existant OH1, - Fourniture et pose de grille fixe sur passerelle Bassin Indénié. | SOCIETE FADOUL TRAVAUX CÔTE D'IVOIRE | Montant de base TTC = | 3160691722 | 00 | 2013-06-12 | 401781575 | 0 | 0 | 0 | 401781575 | 401781575 | 401781575 | 0 | 402011340
[6 empty] | 01 | 2014-08-28 | 80000000 | 0 | 4000000 |  | 76000000 | 76000000 | 76000000 | 0
|  |  |  | 3160691722 |  | 02 | 2014-10-29 | 126629722 | 0 | 6331486 | 0 | 120298236 | 120298236 | 120298236 | 0
[6 empty] | 03 | 2015-06-18 | 46702012 | 0 | 2335101 | 0 | 44366911 | 44366911 | 44366911 | 0
[6 empty] | 04 | 2016-02-11 | 362133491 | 0 | 18106675 | 0 | 344026816 | 344026816 | 344026816 | 0
[6 empty] | 05 | 2017-05-17 | 966138886 | 386455555 | 48306944 |  | 531376387 | 531376387 | 531376387 | 0
|  |  |  | Avenant = |  | 06 | 2018-05-17 | 966138886 | 386455555 | 48306944 |  | 627024137 | 627024137 | 627024137 | 0
|  |  |  | 0 |  | 07 | [5 empty] | 27846000 | 27846000 | 27846000
[6 empty] | 08 | 2018-10-17 | 203778884 | 15326017 | 10188944 |  | 210351429 | 210351429
|  |  |  | Avce de démarrage: |  | 09 | 2018-10-17 | 106319015 |  | 5315951 |  | 119183615 | 119183615
|  |  |  | 401781575 |  | 10 | [5 empty] | 66046974 | 66046974 | 66046974
[6 empty] | 11 | 2018-10-17 | 169828994 |  | 8491450 |  | 190378302 | 190378302
[7 empty] | 2018-10-17 | 265011615 | 0 | 13250581 | 0 | 297078020 | 297078020
[6 empty] | CUMUL |  | 3429451465 | 788237127 | 151383495 | 0 | 2758680382 | 2758680382 | 2238767036 | 0
[6 empty] | % CUMUL | [6 empty] | 87.2809 |  |  | 12.7191
T02 | REALISATION DES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY (1ère Tranche) | - Etude et travaux de drainage pour la réalisation de la plate forme - Dragage première phase ; - Terrassement en déblai ; - Mise en oeuvre de béton Q300 pour butée; - Remblais terrestres compactés de matériaux tout venants d’apport et de produits de dragage - Remblais hydrauliques en produits de dragage - Caillasse; - Fourniture et pose enrochements 25 à 100 kg - Fourniture et pose enrochements 100 à 400 kg - Fourniture et pose de géotextile. | SGTM-CI (GROUPEMENT SGTM-CI/ENSBTP) | Montant de base TTC = | 11001999701 | 00 | 2016-02-10 | 3300599910 | 0 | 0 | 0 | 3300599910 | 3300599910 | 3300599910 | 0 | 1628273111
[6 empty] | 01 | 2016-06-02 | 771000000 | 0 | 38550000 | 0 | 732450000 | 732450000 | 732450000 | 0
|  |  |  | 11001999701 |  | 02 | 2016-06-16 | 286334400 | 0 | 14316720 | 0 | 272017680 | 272017680 | 272017680 | 0
[6 empty] | 03 | 2016-08-31 | 847656490 | 0 | 0 | 0 | 847656490 | 847656490 | 847656490 | 0
[6 empty] | 04 | 2016-11-02 | 481378200 | 0 | 0 | 0 | 481378200 | 481378200 | 481378200 | 0
[6 empty] | 05 | 2016-12-31 | 633186048 | 0 | 0 | 0 | 633186048 | 633186048 | 633186048 | 0
|  |  |  | Avenant = |  | 06 | 2017-02-09 | 674585154 | 269834062 | 0 | 0 | 404751092 | 404751092 | 404751092 | 0
|  |  |  | 0 |  | 07 | 2017-05-09 | 1903605633 | 761442253 |  |  | 1142163380 | 1142163380 | 1142163380
[6 empty] | 08 | 2017-05-09 | 891320255 | 356528102 |  |  | 534792153 | 534792153 | 534792153
|  |  |  | Avce de démarrage TTC : |  | 09 | 2017-08-10 | 1616825190 | 646730076 |  |  | 970095114 | 970095114 | 970095114
|  |  |  | 3300599910 |  | 10 | [5 empty] | 54636523 | 54636523 | 54636523
[6 empty] | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CUMUL |  | 11406491280 | 2034534493 | 52866720 | 0 | 9373726590 | 9373726590 | 9373726590 | 0
[6 empty] | % CUMUL | [6 empty] | 85.2002 |  |  | 14.7998
T03 | TRAVAUX DE DEVASAGE DU BASSIN DE LA MARINA ET DU CHENAL DE LA BAIE DE COCODY | - Etudes complémentaires, - Amenée et replis de matériel, - Remise en état de la base-vie, - Dévasage du chenal à - 2m moyenne NGCI, - Dévasage de la marina à - 2m moyenne NGCI. | ENTREPRISE ROUTE ET BATIMENT (ERB) | Montant de base TTC = | 2639896000 | 00 | 2017-05-30 | 335580000 | 0 | 0 | 0 | 335580000 | 395984400 | 395984400 |  | 521943352.5 | Décompte N°01, en cours de traitement au CF
[6 empty] | 01 | 2017-09-20 | 245153470 | 0 | 12257673 | 0 | 232895797 | 274817040.46 | 274817040.46
|  |  |  | 2639896000 |  | 02 | 2018-03-15 | 410530554 | 0 |  |  | 410530554 | 484426053.72 | 484426053.72
[6 empty] | 03 | 2018-06-28 | 318979200 | 127591830 |  |  | 191387744 | 225837537.92 | 225837537.92
[6 empty] | 04 | 2018-09-10 | 832469200 | 207988170 | 0 |  | 624481030 | 736887615.4 | 736887615.4
[6 empty] | 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Avenant = |  | 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Avce de démarrage TTC : |  | 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 335580000 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CUMUL |  | 2142712424 | 335580000 | 12257673 | 0 | 1794875125 | 2117952647.5 | 2117952647.5 | 0
[6 empty] | % CUMUL | [6 empty] | 80.2286 |  |  | 19.7714
T04 | REALISATION DES TRAVAUX DE LA DEUXIEME PHASE DU PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY (1ère Tranche) | - Dévasage et remblaiement - Protection des berges ; - Voirie et Réseaux Divers de la Marina rives Plateau ; - Voirie et Réseaux Divers du Parc urbain ; - Aménagement paysager ; - Marina ; - Réseau d'interception des eaux usées et de drainage des eaux pluviales ; - Ouvrages d'interception des rejets situés le long du BD Lagunaire et raccordement aux ouvrages existants et projetes (collecteur de base, galerie hydraulique); - Ouvrages d'interception des rejets situés le long de la bordure Est de la Baie et raccordement à la station de pompage SP-EST; | GROUPEMENT SGTM-CI / ENSBTP | Montant de base TTC = | 38914690571 | 00 | 2017-08-11 | 3297855133 |  |  |  | 3297855133 | 3297855133 |  |  | 27866967072
[6 empty] | 01 | 2017-09-21 | 1861474682 |  |  |  | 1861474682 | 1861474682
|  |  |  | 38914690571 |  | 02 | 11/12/2017 | 2481442575 | 0 | 124072129 |  | 2357370446 | 2357370446
[6 empty] | 03 | 15/02/2018 | 1341551353 | 0 | 67077568 |  | 1274473785 | 1274473785
[6 empty] | 04 | 15/03/2018 | 273970937 | 0 | 13698547 |  | 260272390 | 260272390
[6 empty] | 05 | 12/06/2018 | 1634306521 | 0 | 81715326 |  | 1000000000 | 1000000000
|  |  |  | Avenant = |  | 06 | 12/06/2018 | 1048712698 | 0 | 52435635 |  | 996277063 | 996277063
|  |  |  | 0 |  | 07 | 25/06/2018 | 858435829 | 0 | 42921791 |  | 815514038
[6 empty] | 08 | 20/07/2018 | 1132962832 | 147858405 | 56648142 |  | 928456285
|  |  |  | Avce de démarrage TTC: |  | 09 | 2018-10-04 | 1018880023 | 203776005 | 50944001 |  | 764160017
|  |  |  | 3297855133 |  | 10 | 2018-10-04 | 770742169 | 154148434 | 38537108 |  | 578056017
[6 empty] | 11 | [5 empty] | 833488651
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 13 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 14 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | CUMUL |  | 15720334752 | 505782844 | 528050247 | 0 | 14967398507 | 11047723499 | 0 | 0
[6 empty] | % CUMUL | [6 empty] | 28.3896 |  |  | 71.6104
T… |  |  |  | Montant de base TTC = | 0 | 00 | [9 empty] | #DIV/0!
01
02
03
04
05
|  |  |  | Avenant = |  | 06
|  |  |  | 0 |  | 07
08
|  |  |  | Avce de démarrage TTC : |  | 09
10
11
[6 empty] | CUMUL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % CUMUL | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## Feuil1
Décomptes | Cumul du décompte | Taux d'exécution financière | Réalisation physique | Taux d'exécution physique | Ecart | Indicateur (Taux d'évolution) | Paiements Trésor | Paiment bailleur | TOTAL paiement | Cumul des paiements | Taux de paiement/Exécution financière
401781575 | [6 empty] | 401781575
76000000 | 477781575 | [5 empty] | 76000000
120298236 | 598079811 | [5 empty] | 120298236
44366911 | 642446722 | [5 empty] | 44366911
344026816 | 986473538 | 54% |  | 51% |  |  | 344026816
531376387 | 1517849925 | [5 empty] | 531376387
627024137 | 2144874062 | [5 empty] | 627024137
27846000 | 2172720062 | [5 empty] | 27846000
210351429 | 2383071491 | [5 empty] | 0
119183615 | 2502255106 | [5 empty] | 0
66046974 | 2568302080 | [5 empty] | 66046974
190378302 | 2758680382 | [5 empty] | 0
297078020 | 3055758402 | [5 empty] | 0
2758680382 | 5814438784 | [5 empty] | 2238767036
87.2809 | 5814438871.2809 | [5 empty] | 0
0 | 5814438871.2809 | [5 empty] | 0
3300599910 | 9115038781.2809 | [5 empty] | 3300599910
732450000 | 9847488781.2809 | [5 empty] | 732450000
272017680 | 10119506461.2809 | [5 empty] | 272017680
847656490 | 10967162951.2809 | [5 empty] | 847656490
481378200 | 11448541151.2809 | [5 empty] | 481378200
633186048 | 12081727199.2809 | [5 empty] | 633186048