## Codes
GENERAL |  |  |  | SOUS-NIVEAU | INDICATEURS
Année | Trimestre | Statut | Niveau
2005 | Trim1 | Prévu | Effet
2006 | Trim2 | Réalisé | Résultat
2007 | Trim3 | Baseline
2008 | Trim4
2009 | Année
2010
2011
EFFETS
|  |  |  | Effet | Effet_
|  |  |  | Effet_ | Crédit alloué
Epargne collectée
Bénéficiaires IMF
Femmes bénéficiaires de prêt
Epargnants
Femmes titulaires de compte Epargne
RESULTATS
|  |  |  | Résultat | Renforcement_capacités_IF | Renforcement_capacités_AN | Utilisation_TF
|  |  |  | Renforcement_capacités_IF | Portefeuille à risque Facilité | Nbr. IMF inspectés | Nouveaux prêts garantis par titres fonciers
|  |  |  | Renforcement_capacités_AN | Portefeuille à risque National | Taux couverture RS
|  |  |  | Utilisation_TF | Autonomie IMF Facilités
Autonomie IMF nationales

## BdD
N° | Année | Trimestre | Statut | Niveau | Sous-Niveau | Indicateur | Valeur
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Crédit alloué
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Epargne collectée
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Bénéficiaires IMF
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Femmes bénéficiaires de prêt
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Epargnants
| 2005 | Année | Baseline | Effet | Effet_ | Femmes titulaires de compte Epargne
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_IF | Portefeuille à risque Facilité
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_IF | Portefeuille à risque National
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_IF | Autonomie IMF Facilités
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_IF | Autonomie IMF nationales
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_AN | Nbr. IMF inspectés
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Renforcement_capacités_AN | Taux couverture RS
| 2005 | Année | Baseline | Résultat | Utilisation_TF | Nouveaux prêts garantis par titres fonciers

## TB_Trim
Année : 2007
|  |  | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Total | Cible | %
Effets
Résultat
R1
I1
I2
R2

## TB_An
Année : 2007
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | Cible | %
Effets
Résultat
R1
I1
I2
R2

## Note
Finir codification
Finir Validation
Créer 1° série d'indicateurs
Saisir les données
Revoir les TB

## Access to financial services
Indicator Tracking Table (ITT)
Country: | Benin
Project: | Access to Financial Services
Submission Date: |  |  |  |  | Compact Year 1 | [5 empty] | Compact Year 2 | [6 empty] | Compact Year 3 | [6 empty] | Compact Year 4 | [6 empty] | Compact Year 5 | [5 empty] | Progress to Date |  |  | Notes
[5 empty] | (Oct-2006 to Sept-2007) | [5 empty] | (Oct-2007 to Sept-2008) | [6 empty] | (Oct-2008 to Sept-2009) | [6 empty] | (Oct-2009 to Sept-2010) | [6 empty] | (Oct-2010 to Sept-2011)
[5 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yearly Target (cible annuelle) | % Complete | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Yearly Target | % Complete |  | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Yearly Target | % Complete |  | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Yearly Target | % Complete |  | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Yearly Target | % Complete
Common Indicator | Indicator Level | Indicator | Unit | Baseline | Oct 2006 - Dec 2006 | Jan 2007 - Mar 2007 | Apr 2007 - Jun 2007 | Jul 2007 - Sep 2007 |  |  | Oct 2007 - Dec 2007 | Jan 2008 - Mar 2008 | Apr 2008 - Jun 2008 | Jul 2008 - Sep 2008 |  |  |  | Oct 2008 - Dec 2008 | Jan 2009 - Mar 2009 | Apr 2009 - Jun 2009 | Jul 2009 - Sep 2009 |  |  |  | Oct 2009 - Dec 2009 | Jan 2010 - Mar 2010 | Apr 2010 - Jun 2010 | Jul 2010 - Sep 2010 |  |  |  | Oct 2010 - Dec 2010 | Jan 2011 - Mar 2011 | Apr 2011 - Jun 2011 | Jul 2011 - Sep 2011 |  |  | Actual to Date | End of Compact Target | % Complete To Date
| Objectif spécifique : Expansion de l'offre des services financiers | [38 empty] | 320.2%
N | Effet | Montant de crédits alloués par les institutions de microfinance (à l'échelle nationale) | Million of F CFA | 67091 | 19989.0969 | 28831.253 | 39560.8175 | 52810.6037 | 70000 |  | 14799.6022 | 26717.7351 | 40692.0395 | 56171.4741 | 75000 |  |  | 25309.9641 | 40760.8664 | 68288.8796 | 99190.7317 | 75541 | 379.9% |  | 41098.7836 | 70750.3494 | 109767.948 | 146704.7623 | 120000 |  |  | 46006.8639 | 73366.8796 | 104960.0654 | 120000 | 88697 | 175.3% | 104960.0654 | 88697 | 175.3% | This indicator is cumulative. Therefore, the annual figure is the cumulative of the 4 Quarters.
N | Effet | Montant d'épargne collectée par les institutions de microfinance (à l'échelle nationale) | Million of F CFA | 38269 | 37035.4394 | 34185.1933 | 35914.8202 | 37837.5617 | 45000 |  | 38110.3223 | 48206.8841 | 52919.5137 | 46086.6367 | 50000 |  |  | 57631.0885 | 62098.1905 | 52645.9242 | 52969.6508 | 95673 | 25.61% |  | 53291.4178 | 51999.5242 | 55015.9588 | 59273.6425 | 95000 |  |  | 57737.4954 | 66308.8539 | 65694.351 | 700000 | 107154 | 39.81% | 65694.351 | 107154 | 39.81%
N | Effet | Nombre de bénéficiaires de prêts au sein des institutions de microfinance (à l'échelle nationale) | Number | 122769 | 125000 | 130000 | 135000 | 180000 | 200000 |  | 120000 | 120235 | 169664 | 326904 | 275000 |  |  | 297301 | 422349 | 609884 | 817609 | 141184 | 3773% |  | 236616 | 439926 | 668326 | 958882 | 250000 |  |  | 295129 | 399738 | 491653 | 500000 | 153461 | 1202% | 491653 | 153461 | 1202% | This indicator is cumulative. Therefore, the annual figure is the cumulative of the 4 Quarters.
N | Effet | Nombre de femmes bénéficiaires de prêts au sein des institutions de microfinance (à l'échelle nationale) | Number | 150000 | 152000 | 158000 | 125000 | 140000 | 180000 |  | 100000 | 103135 | 138956 | 263739.2 | 200000 |  |  | 269780 | 374543 | 531271 | 702316 | 160000 |  |  | 189797 | 355584 | 542660 | 788025 | 300000 |  |  | 246432 | 326553 | 393472 | 450000 | 500000 | 69.56% | 843472 | 950000 | 86.68% | Figures on females are provided by CSSFD
N | Effet | Nombre d'épargnants au sein des institutions de microfinance à l'échelle nationale | Number | 789657 | 800000 | 850000 | 790000 | 800000 | 880000 |  | 935000 | 924014 | 923808 | 920651 | 900000 |  |  | 1027543 | 1077859 | 1133612 | 1201109 | 908106 | 347.4% |  | 1285841 | 1308965 | 1593974 | 1640081 | 950000 |  |  | 1508037 | 1538210 | 1431317 | 1500000 | 987071 | 325% | 1431317 | 987071 | 325% | The correct figures are included
N | Effet | Nombre de femmes titulaires de compte d'épargnes au sein des institutions de microfinance à l'échelle nationale | Number | 197414.25 | 200000 | 212500 | 197500 | 200000 | 220000 |  | 430000 | 432589 | 437979 | 430936 | 300000 |  |  | 519680 | 534525 | 565982 | 598553 | 400000 |  |  | 669094 | 666565 | 925458 | 967207 | 540000 |  |  | 823663 | 829827 | 756646 | 800000 | 700000 | 111.3% | 756646 | 800000 | 92.81% | Figures on females are provided by CSSFD
Composante 1 : Renforcement des capacités des institutions financières
N | Résultat | Portefeuille moyen à risque datant plus de 90 jours au sein des institutions de microfinance partenaires-bénéficiaires de la Facilité | percentage | 5.9 | 6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.5 |  | 7 | 7.2085 | 6.926 | 7.6505 | 5 |  |  | 4.4371 | 5.5375 | 4.787 | 5.9943 | 4.1 | 111.6% |  | 4.1283 | 4.1801 | 4.6387 | 5.6069 | 3.5 | 100.9% |  | 5.785 | 6.0965 | 7.1314 | 6 | 3 | 41.73% | 5.785 | 3 | 41.73% | The % of completion is calculated with mean ponderation based on the fact that IMF beneficiting from Facility represent 75% of the total of the IMF operating in the country
N | Résultat | Portefeuille moyen à risque datant plus de 90 jours au sein des institutions de microfinance à l'échelle nationale | percentage | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 |  | 6.8 | 7.0746 | 6.7607 | 7.6375 | 10 | 384.2% |  | 4.3741 | 5.3588 | 4.71 | 5.8018 | 9 | 296.9% |  | 3.9936 | 4.1058 | 4.6273 | 5.5404 | 9 | 321.7% |  | 5.6141 | 6.1697 | 7.1008 | 7.5 | 6 | 107.7% | 5.6141 | 6 | 107.7%
N | Résultat | Ratio d'autonomie opérationnelle des institutions de microfinance (IMF) partenaires bénéficiaires de la Facilité | percentage | 85 | 85 | 88 | 80 | 90 | 100 |  | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 |  | 85 | 90 | 92 | 95 | 90 | -342.5% |  | 104.2 | 100 | 95 | 83 | 95 | -133.4% |  | 95 | 102 | 95 | 98 | 100 | -79.17% | 95 | 100 | -79.17%
N | Résultat | Ratio d'autonomie aupérationnelle des institutions de microfinance (IMF) à l'échelle nationale | percentage | 103 | 103 | 102 | 100 | 103 | 105 |  | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 |  |  | 90 | 95 | 98 | 95 | 106 | -266.7% |  | 97 | 95 | 98 | 100 | 109 | -91.67% |  | 83 | 100 | 102 | 105 | 112 | -61.11% | 83 | 112 | -222.2%
Composante 2 : Renforcement des capacités de l'autorité nationale de supervision et de contrôle (CSSFD)
N | Résultat | Nombre d'institutions de microfinance inspectées par la CSSFD | Number | 27 | 19 | 20 | 22 | 32 | 30 |  | 7 | 7 | 13 | 43 | 35 | 200% |  | 32 | 39 | 60 | 78 | 40 | 392.3% |  | 24 | 27 | 48 | 76 | 45 | 272.2% |  | 28 | 47 | 80 | 102 | 50 | 326.1% | 102 | 50 | 326.1%
N | Résultat | Taux de couverture des risques systémiques par les inspections | percentage | 63 | 65 | 65 | 70 | 72 | 75 |  | 80 | 81 | 81 | 81 | 85 |  |  | 81 | 90 | 90 | 90 | 76 | 207.7% |  | 90 | 85 | 95 | 80 | 83 | 135% |  | 95 | 98 | 100 | 102 | 90 | 144.4% | 90 | 90 | 100% | Actual to date is the Y3 figure
Composante 3 : Amélioration de l'utilisation des titres et certificats fonciers comme garanties de prêts
N | Résultat | Nombre de nouveaux prêts garantis par des titres ou certificats fonciers | Number | 218 | 42 | 89 | 189 | 250 | 300 |  | 299 | 360 | 410 | 469 | 400 |  |  | 556 | 673 | 826 | 943 | 468 | 290% |  | 1157 | 1359 | 1514 | 1645 | 768 | 259.5% |  | 1710 | 1781 | 1816 | 1900 | 1118 | 177.6% | 1816 | 1118 | 177.6% | Changed to Cumulative classification
N | Outcome | Average portfolio-at-risk > 90 days of microfinance institutions de (MFIs) at national level | percentage | 11 | [7 empty] | 0.070746 | 0.067607 | 0.076375 | 10 | 1093% |  | 0.043741 | 0.053588 | 0.0471 | 0.058018 | 9 | 547.5% |  | 0.039936 | 0.041058 | 0.046273 | 0.055404 | 9 | 547.7% |  | 0.056141 | 0.061697 | 0.071008 |  | 6 | 218.9% | 0.056141 | 6 | 218.9%
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!